Заявка

на участие муниципального общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы №7

в конкурсе на статус муниципальной базовой образовательной организации

«Повышению финансовой грамотности обучающихся посредством построения модели образовательной среды»

1.	Сведения об организации заявителе

1.1.Полное наименование организации - заявителя: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7.

1.2.Юридический адрес организации заявителя: 152613 Ярославская область, город Углич, улица Старостина, дом 12.

1.3.Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации – заявителя: директор Кузнецова Наталия Борисовна.

1.4.Номера телефона, факса организации-заявителя: 8(48532)5-41-05.

1.5.Адреса электронной почты и официального сайта организации-заявителя в информационно-коммуникационной среде «Интернет»:  shcool72009@yandex.ru, https://sch7ugl.edu.yar.ru/ .

2.1. Наименование проекта: «Повышение финансовой грамотности обучающихся посредством построения модели образовательной среды».

2.2.Краткое обоснование актуальности и инновационности проекта

В основу программы инновационной деятельности МОУ СОШ №7 положены ключевые идеи, заложенные национальным образовательным проектом «Образование» и приоритетными направлениями инновационной деятельности в Угличском муниципальном районе на 2022-2023 год, утвержденными приказом начальника УО АУМР от 19.11.2021г. №458/01-07 О проведении конкурса на статус «Муниципальная базовая образовательная организация»

2.3 Цели и задачи проекта для всех категорий его участников:

Цель работы: разработать и построить модель образовательной среды по повышению финансовой грамотности обучающихся и внедрить её на практике.

Задачи:

- Осуществить диагностику уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся.

- Определить эффективные практики в системе урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования по формированию финансовой грамотности обучающихся.

- Сформировать информационно-методический банк инновационной площадки.

2.4.Срок реализации проекта 2022 – 2023 гг

2.5.Краткое описание ожидаемых результатов реализации проекта (в том числе для муниципальной системы образования):

Создана модель образовательной среды, способствующая повышению финансовой грамотности обучающихся.

2.6.Основные подходы к оценке эффективности реализации проекта (критерии эффективности)

- выполнение плана работы;

- доля детей 1-11 классов, охваченных внеурочной деятельностью по финансовой грамотности (60% учащихся);

- количество учащихся, охваченных мероприятиями по финансовой грамотности – 100%;

- положительная динамика результатов диагностики уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся;

-повышение доли учителей, транслирующих опыт образовательных практик по формированию финансовой грамотности обучающихся.

2.6.Организации соискатели проекта (при их наличии) нет

3.Ресурсное обеспечение проекта

3.1.Кадровое обеспечение проекта:

-фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, ответственного за реализацию проекта (далее сотрудник), ученая степень, ученое звание (при наличии)

-функции сотрудника при реализации проекта

Кузнецова Н.Б., директор, учитель биологии – общее руководство, учителя-предметники – разработка и внедрение модели

3.2.Нормативно-правовое обеспечение проекта:

-наименование нормативно-правового акта, в соответствии с которым осуществляется реализация проекта

Национальный образовательный проект «Образование» и приоритетные направления инновационной деятельности в Угличском муниципальном районе на 2022-2023 год, утвержденными приказом начальника УО АУМР от 19.11.2021г. №458/01-07 О проведении конкурса на статус «Муниципальная базовая образовательная организация»

- Описание механизма реализации проекта: создание образовательной среды через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования с целью приобретения обучающимися финансовых навыков

- Дорожная карта реализации проекта

| № п/п | наименование задачи | наименование мероприятия | дата реализации | ответственный | ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Старт проекта. Подготовительный. Февраль-март |  |
| 1 | Осуществить диагностику уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся. | Тестирование | Февраль – март 2022г. | Администрация | Определен исходный уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся |
| 2 | Создание условий для повышения уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся. | Семинар – погружение «Финансовый дайвинг» | Февраль 2022г. | Администрация | Погружение в тематическое поле. Единое понимание задач работы площадки. |
| 2 этап. Практический. Март 2022г. – декабрь 2023г. |  |
| 1 | Определить эффективные практики в системе урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования по формированию финансовой грамотности обучающихся | Весенняя, осенняя сессии от Банка России – онлай-уроки по финансовой грамотности для обучающихся 6-11 классов. |  |  |  |
|  |  | Работа ВТО учителей – предметников (разработка и внедрение заданий по повышению уровня финансовой грамотности обучающихся) | Февраль 2022 – декабрь 2023г. | Учителя – предметники | Разработаны образовательные события, практики, рабочие программы по предметам, внеурочной деятельности, дополнительного образования с включением элементов финансовой грамотности |
|  |  | Тематический финансовый лагерь | Март 2022г. | Администрация | Привлечение обучающихся к проектно – исследовательской деятельности по финансовой грамотности, выполнение индивидуальных проектов. |
|  |  | Единые классные часы по повышению финансовой грамотности обучающихся | Сентябрь 2022г. – май 2023г. | Классные руководители | Формирование финансовой грамотности обучающихся |
| 3 этап. Рефлексивный. Ноябрь – декабрь 2023г. |
| 1 | Сформировать информационно-методический банк инновационной площадки |  | Ноябрь – декабрь 2023г. | Участники работы площадки | Создан банк методических материалов |
| 2 | Определить динамику результатов уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся | Тестирование | Декабрь 2023г. | Администрация | Повышение уровня финансовой грамотности обучающихся |
| 3 | Повысить доли учителей, транслирующих опыт образовательных практик по формированию финансовой грамотности обучающихся | Презентация опыта работы | Постоянно | Администрация, учителя – предметники | Сборник методических материалов |
| 4 | Разработать и описать модель образовательной среды по повышению финансовой грамотности обучающихся и внедрить её на практике. | Педагогический совет | Ноябрь – декабрь 2023г. | Администрация | Создана модель и описан механизм её реализации |